1.	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД (ГД)

  - Годишният Доклад за състояние на действието (ГД) се изготвя на английски език и се превежда на български преди неговото одобрение за нуждите на Контролиращия орган (КО).

  - ГД се изготвя един път годишно в срок до 31 март на следващата отчетна година. Изключение за първия ГД се прави само за първата година, когато договорът е подписан след трето тримесечие.

  - Отчетният период за ГД е календарната година от 01.01. до 31.12.

  - Докладът се качва електронно чрез сайта  https://webgate.ec.europa.eu/tentec/grant/asreport/ или https://webgate.ec.europa.eu/tentec

Попълването на Годишния доклад, всички актуализации, разяснения и допълнения  във връзка със съдържанието и допълненията към Годишния доклад трябва да се извършват съгласно Указанията и ръководството за изготвяне на Годишните доклади публикувани на следния интернет адреси:

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2_asr20xx_en_final_and_guide.pdf

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/1_tentec-asr-module-operational-manual_28032018.pdf

2.	СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГД

  - Предварителният ГД се изготвя до 10 февруари от ръководител ЕУП, като проверките стартират след изготвянето на ГД, извършват се съгласно контролен лист „Годишен Доклад за състояние на действието“ и приключват след получаване на сертификата от КО.

  - В срок до 1 март ГД се представя на английски и на български език с официално писмо до Контролния орган за преглед и издаване на Декларация от страната членка на ЕС (Certification of the Member State)

  - Контролния орган връща ГД с препоръки и коментари и/или Декларация от страната членка в срок до 15 март

  - ЕУП отразяват коментарите на Контролния орган в диалогов режим и окомплектоват ГД за изпращане до ИНЕА в срок до 25 март.

- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО РАЗДЕЛИ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

  - ЕУП е отговорен за цялостното изготвяне и окомплектоване на ГД, както и за спазване на сроковете по неговото изготвяне и представяне на съответните институции. ЕУП има отговорността за електронното подаване на ГД, както и качването на всички приложения.

  - Дирекциите от АПИ, имащи отношение към изпълнение, контролиране, финансово отчитане, мониторинг на проекти, съфинансирани от Европейската комисия, съдействат на ЕУП при необходимост.

  - Съдействието се осъществява чрез неформална кореспонденция по електронна поща между координатора от ЕУП до директорите/началниците на отдели/експертите в АПИ, като задължително се копират Ръководителя на ЕУП и Директор ИПОПТТИ

- МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЕДЪКА

  - Финансовият напредък се определя по Дейности и за проекта като цяло, както следва:

- За отделни дейности, изплатените кумулативни разходи през отчетния период се разделят на планираните общи разходи по  съответната дейност в Договорното споразумение.

- За проекта като цяло изплатените кумулативни суми  през отчетния период се разделят на планираните за проекта като цяло в Договорното споразумение

- След подписване на договорите за услуги/доставки/строителство отчетените кумулативни суми през отчетния период се отнасят към коригираните стойности по съответната дейност или проекта като цяло, а не към стойностите в Договорното споразумение, като в ГД изрично се отбелязва, че финансовия напредък е отчетен към реалните стойности

  - Физическият напредък на дейностите и проекта се отчитат  както следва:

- За дейност №1 „Придобиване на земя и отчуждаване“: площта на отчуждените терени се разделя на общата площ, необходима за отчуждаване. Полученото се превръща в процент;

- За дейност №2 „Технически проект и получаване на разрешение за строеж“:

Следният процент за постигане на определена етапна цел (M), включена в Дейността, е посочен по-долу, като сумата е с натрупване:

M.2 Стартиране на тръжната процедура за избор на проектант, строител и изпълнител за информационните и комуникационните дейности – 5%

M.3 Възлагане на процедурата за обществена поръчка за избор на проектант, строител и изпълнител за информационните и комуникационните дейности – 10%

M.4 Технически проект, изготвен и одобрен от АПИ – 80%

M.5 Технически проект, одобрен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и издадено разрешение за строеж – 100%

- За дейност №3 „Строителство и строителни работи“:

Следният процент за постигане на определена етапна цел (M), включена в Дейността, е посочен по-долу, като сумата е с натрупване:

M.2 Стартиране на тръжната процедура за избор на проектант, строител и изпълнител за информационните и комуникационните дейности – 3%

M.3 Възлагане на процедурата за обществена поръчка за избор на проектант, строител и изпълнител за информационните и комуникационните дейности – 10%

M.6 Стартиране на строителните работи – 20%

M.7 Междинен доклад относно напредъка на строителните работи, изготвен от Изпълнителя – 50%

M.8 Завършване на строителните работи (1 мост, 1 рампа, 4 надлеза, 4 подлеза и реализирани пътни принадлежности и реконструирани инженерни съоръжения) – 100%

- За дейност №4 „Надзор на фазите на проектирането и строителството и проверки за пътна безопасност“:

Следният процент за постигане на определена етапна цел (M), включена в Дейността, е посочен по-долу, като сумата е с натрупване:

M.9 Стартиране на тръжна процедура за избор на консултант за технически надзор на проектирането и строителните работи – 3%

M.10 Завършване на тръжната процедура за избор на орган за надзор – 5%

M.14 Стартиране на процедурата и възлагане на обществена поръчка за проверки за пътна безопасност – 8%

M.15 Одит по пътна безопасност във фазата на техническото проектиране – 10%

M.11 Комплексен Доклад за съответствие – 12%

M.12 Междинен доклад относно напредъка на надзора върху строителните работи, изготвен от Консултанта – 50%

M.16 Одит по пътна безопасност преди експлоатационната фаза – 92%

M.13 Въвеждане в експлоатация на построения път – 95%

M.17 Одит по за пътна безопасност по време на експлоатационната фаза – 100%

- За дейност №5 „Управление на проекта и информация и комуникация“:

Следният процент за постигане на определена етапна цел (M), включена в Дейността, е посочен по-долу, като сумата е с натрупване:

M.2 Стартиране на тръжната процедура за избор на проектант, строител и изпълнител за информационните и комуникационните дейности – 3%

M.3 Възлагане на процедурата за обществена поръчка за избор на проектант, строител и изпълнител за информационните и комуникационните дейности – 5%

M.18 Стартиране и възлагане на процедура за обществена поръчка за лизинг на 2 превозни средства – 20%

M.19 Стартиране и възлагане на процедура за обществена поръчка за одит върху разходите по проекта – 30%

M.20 Организиране на официална церемония "Първа копка"  – 40%

M.21 Междинен доклад относно напредъка на управлението по проекта, изготвен от ръководителя на ЕУП – 70%

M.22 Церемония за официалното откриване на построения път – 100%

- ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДА

Основният доклад се качва електронно, заедно с необходимите приложения към него.