Приложение № 16

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ:

Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.........................................................................

София, 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ДЕФИНИЦИИ	3

ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ И декларации НА СТРАНИТЕ	10

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА	12

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА	13

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ	14

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	17

VІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	17

VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	18

ІХ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ	18

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР	19

ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР	22

ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО	23

ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА	28

ХІV. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА	29

ХV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО	29

ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ	31

ХVІІ. комуникационен ПЛАН ЗА изпълнение НА мЕРКИte ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ	32

ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.	34

ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ	35

ХХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ	36

ХХІ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ	37

ХХІІ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ	38

ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА	38

ХХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ	41

ХХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ	42

ХХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ	42

Днес, ………… 2013 г. (………………………… две хиляди и тринадесета година), в София,

- Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. „Македония” № 3, с EИК: 000695089, представлявана от ........................... - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

- …………………........................…………., със седалище и адрес на управление ................................................., рег. по ф.д. № .........../........... при ............., с ЕИК по БУЛСТАТ [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание чл.41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № .............. от ...............2012 год. и Решение № .............. от ...................2012 год. на Председателя на Управителния съвет за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното

# І. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 по азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение:

- „Археологически обекти” са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които източници на информация са теренните проучвания – Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.);

- „Възложител” (АПИ) означава Агенция „Пътна инфраструктура”, представлявана от Председателя на Управителния съвет и/или от упълномощено от него лице;

- Гаранция за изпълнение на договора” означава паричен депозит по Набирателната сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава изпълнението на задълженията си по този Договор в срок до 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок;

- „Гаранционни задължения” означава, което и да е задължение за отстраняване на Дефект в съответния Гаранционен срок съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- „Гаранционен срок” означава съответния общ гаранционен период за изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, съгласно договора;

- „График за изпълнение на СМР” означава календарен и километричен план - график за изпълнение на отделните видове СМР, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предложил с Техническата оферта, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на Строително-монтажните работи за цялостното завършване на строежа, предвидени в предмета на Договора;

- „Ден на достъп” означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка;

- „Дата на приключване” означава датата на съставяне на Констативен акт обр.15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения) (“Наредба № 3”);

- „Дейности по Договора” означава дейностите по чл. 4 ал. 2 от този Договор;

- „Дефект” означава проявен в съответния Гаранционен срок Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение от изискващите се с Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, свързани с безопасната експлоатация;

- „Договор” означава настоящия договор  и приложенията, както и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка;

- „Доставчик” означава лицето, с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за доставката на стоки и материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или произведени при заводски условия;

- „Екзекутивна документация” е документация, която се изготвя след датата на Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти;

- „Екип” означава лицата, които извършват техническото ръководство на Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и технически правоспособен персонал), които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с Техническата оферта, ще използва за изпълнение на Строежа;

- „Забава” е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са др. работи и/или задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предвидения График за изпълнение на СМР, или изпълнение, което е направено извън, който и да е законово-регламентиран и/или договорно-установен срок;

- „Законови разпоредби” означава Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, инструкция или заповед, направени въз основа на закон или директива с правно действие на територията на Р България, които засягат Проектната документация или СМР или изпълнението, на което и да е задължение по този Договор;

- „Закон за обществените поръчки” (ЗОП) е законът, обнародван в ДВ, бр. 286 от 2004 г., с последващите му изменения и допълнения;

- Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.);

- „ЗУТ” означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с последващите му изменения и допълнения);

- „Известие за дефект” означава писмено съобщение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявен в Гаранционните срокове Дефект;

- „Измама” е всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в:

а) по отношение на разходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, управлявани от или от тяхно име;

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект;

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са отпуснати;

б) по отношение на приходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската общност /общности;

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект;

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект.

- “Инвестиционен проект” е проекта, представен като Приложение № 2 и неговите изменения и допълнения (вкл. работно проектиране), извършени след сключване на Договора;

- „Количествено-стойностна сметка” означава сметка, обобщаваща предвидените количества и видове Строително - монтажни работи (СМР), съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за даден вид СМР до окончателното завършване и предаване на Строежа;

- „Консултант”, означава лицето, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил договор за консултантски услуги, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е изрично упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ;

- “Лошо изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си с по-ниско от изискуемото качество.

- „Междинен сертификат за изпълнени строително-монтажни работи” означава сертификатът, който е основание за извършване на Междинно плащане;

- „Междинно плащане” означава плащането от Възложителя на Изпълнителя на част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) стойността на действително изпълнените за съответния период количества и видове работи по стойности, определени в съответствие с количествено-стойностната сметка от Офертата, (б) намалена с пропорционална част от платения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аванс;

- „Набирателна сметка” е сметка IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD, открита на името на Възложителя, по която Изпълнителят внася/е внесъл сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато същата е под формата на паричен депозит;

- „Начало на строителството” означава датата на съставяне и подписване  на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за определяне на строителна линия и ниво;

- „Недостатък” е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в Строежа на Строителни продукти с по-лошо от договореното качество; (б) изпълнение със съществени отклонения от издадените строителни книжа; (в) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

- „Неизпълнение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е което и да е негово или на неговите служители, работници, представители, съконтрагенти, агенти и/или подизпълнители  виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този Договор или приложимите Законови разпоредби;

- „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход;

- „Неточно изпълнение” означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или частично изпълнение;

- „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, включително от извънреден характер (природно бедствие, авария или катастрофа, както и друго събитие, което непосредствено застрашава живота и здравето на хората или околната среда), възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

- „Непредвидени работи” означава видове СМР и дейности които представляват разлика в количествата и/или нови видове работи, възникнали вследствие на непредвидени обстоятелства установени в хода на строителството;

- „Обявлението” е обявлението за Обществената поръчка по чл. 25, ал. 2 от ЗОП, обнародвано в електронната страница на Държавен вестник под № [регистрационен №] от [дата] и в Официалния вестник на Европейския съюз под № [регистрационен №] от [дата];

- „Оборудване (технически капацитет)” означава строителните машини, производственото оборудване и съоръженията, изброени в Приложение № 3 към този Договор, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с Техническата оферта, следва да осигури и поддържа за изграждането и до завършването на Строежа;

- „Обществена/та поръчка” означава проведената при условията и по реда на ЗОП открита процедура за възлагане на Договора;

- „Окончателно завършване” на СМР означава приключването на работите, за което е съставен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване;

- „Оферта” означава Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ……….. г, на базата на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел решение за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на Обществената поръчка и която е неразделна част от този Договор, представена в Приложение №3 (Офертата се състои от попълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Приложение № 3 „Оферта”, Приложение № 5 „Техническа оферта”, Приложение № 6 „Ценова оферта” от документацията за участие и включените към тях приложения и документи);

- “План за безопасност и здраве” е планът за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. с последващите изменения и допълнения;

- „Подизпълнител” е лице, посочено в Офертата (Приложение № 3 „Оферта” от документацията за участие), което участва в изпълнението на СМР по договора въз основа на валидно сключен договор с Изпълнителя;

- „Предмет на обществената поръчка” означава изпълнението на Строежа на обект: “Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”

- „Проектант” е участникът в строителството, който е изработил инвестиционния проект (и осъществява авторски надзор в съответствие със сключения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор);

- „Проектна документация” означава съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и разрешението за строеж, приложени в Приложение № 2 към този Договор;

- „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи” означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал.1 от този Договор;

- “Пълно неизпълнение” е налице, когато задължена Страна по договора не е изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;

- „Пътно/и съоръжение/я” са водостоците; мостовете; виадуктите; естакадите; надлезите; подлезите; тунелите; подпорните и декоративните стени; укрепителните и водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения;

- „Сертификат” означава отчет-протокол за извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- „Сертификат за плащане” означава всеки Междинен сертификат за плащане и Сертификатът за съществено завършване, които се съставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверяват от КОНСУЛТАНТА и подлежат на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и който е основание за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на част от Цената за изпълнение на договора;

- „Сертификат за окончателно завършване на работите” означава сертификатът, който се съставя при изпълнение на СМР в обем и качество, определени с Протокол обр. 16;

- „Сертификат за съществено завършване” означава сертификатът, регламентиран в чл. 53, ал.4 от този Договор, издаден след завършване на работите в обем и качество, за които е съставен Констативен акт, обр.15, даващ възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отправи искане до ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия за съставяне на Протокол за установяване годността за ползване на строежа, обр. 16, съгласно чл. 176, ал.1 от ЗУТ;

- „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по Договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения;

- „Строителна площадка” означава територията, върху която ще се изгради Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР;

- „Строителни и монтажни работи (СМР)” означава дейностите, които следва да се извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението на Строежа и включват реконструкция - дейност, при която се извършва промяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения и инженерни мрежи на пътя, включително и изпълнение на нови такива, с което се увеличават устойчивостта на земното тяло,  носимоспособността на пътната настилка, товароносимостта и габарита на мостови съоръжения; основен ремонт/рехабилитация - е комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят  експлоатационното състояние на пътя. При основният ремонт се възстановяват носимоспособността, равността и сцепителните качества на пътната настилка; сигурността на пътните съоръжения; ефективното действие на отводнителните съоръжения; вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка; предпазните съоръжения и др., с което се цели осигуряване на безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на пътя;

- „Строителни продукти” са продуктите, които се влагат в Строежа: строителни материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.;

- „Строителни елементи/детайли” означават части от конструкция от пътно съоръжение, които се произвеждат в производствени условия на Строежа или се доставят от специализиран производител;

- „Страни” означава колективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор;

- „Страна” означава както ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този Договор;

- „Строеж” означава обект “Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”, който (а) представлява резултатът от извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР и други работи, и който (б) след въвеждането му в експлоатация е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция;

- „Съществено завършване” на СМР означава приключването на тези работи, позволяващо предаването на Строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Констативен акт, обр. 15;

- „Съществено неизпълнение” е неточното изпълнение, на които и да са СМР, стойността на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на Договора;

- „Техническа инфраструктура” е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност;

- „Техническа оферта” е частта от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в Обществената поръчка, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил обвързващи предложения за изпълнение на Договора и която е част от Приложение № 3 към договора;

- "Технически паспорт" е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация;

- "Технически спецификации" са съвкупността от технически предписания в закони, подзаконови нормативни актове, стандарти и технически одобрения, които определят изискванията към Строителните продукти по такъв начин, че да отговарят на предвидената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ употреба и експлоатация. Тези предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, свързани с изграждането на Строежа. Част от Техническите спецификации е и техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставена с документацията за участие в Обществената поръчка – Приложение № 1 към Договора;

- „Технологично-строителна програма” означава съответстваща на Графика за изпълнение на СМР програма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на СМР, в която са описани: разположението на оборудването в т.ч. сроковете за доставка, монтажа и пускане в експлоатация на производственото оборудване и съоръженията; организацията на производството или доставката на строителни детайли; доставката или производството на строителните продукти; организацията на контрола върху качеството в т.ч обектовата строителна лаборатория; организацията на СМР; последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка; технологията на изпълнение на строителните дейности; организацията на гаранционното поддържане на Строежа;

- „Финансов риск” е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните разновидности:

а) валутен риск - риск, произтичащ от промени във валутен курс;

б) лихвен риск - риск, произтичащ от промени в лихвен процент;

в) пазарен риск - риск, произтичащ от промени в пазарна цена.

- „Цена за изпълнение на Договора” означава сумата по чл. 7, ал.1 от този Договор, определена в съответствие с Техническата оферта, която следва да се плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на изпълнение и приключване на СМР;

- „Ценова оферта” цената за изпълнение на договора, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която представлява Приложение № 3 към Договора;

- “Частично изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.

# ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ И декларации НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. С този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява и декларира, че:

- всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

- ще уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на Договора;

- сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпоредби, действащи към датата на подписването му;

- условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Председателят на Управителния съвет на АПИ притежава законови правомощия за подписване на Договора;

- не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са взели участие в подготовката и провеждането и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка.

Чл. 3. С този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява и декларира, че:

- всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 3 е вярно, точно във всички отношения и не е подвеждащо;

- е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според законодателството на [държавата, в която лицето е установено] , което отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. За удостоверяване на същото, при подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от съответните компетентните органи:

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

б) документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП:

аа)

бб)

вв)

в) ...:

- лицето (лицата), подписало този договор, има съответните [законови/договорни] правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с [посочва се документа, от който лицето (лицата) черпи представителна власт].

- сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е страна, или по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или активите му са обвързани, което би засегнало изпълнението на Изпълнителя на задълженията му по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на настоящия договор, съгласно Приложение № 3 от договора (по отношение на Приложения № № 9 и 11 от документацията за участие), няма да бъдат ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- за подписването на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изисква каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният ги е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписването на Договора;

- е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е била предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите на този Договор и същата е била на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява, че е извършил собствена предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и оглед на Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно информацията за тях;

- цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и при несъответствие между предложените в количествено-стойностната сметка цени за изпълнение на отделните видове СМР и други дейности с посочената по-горе цена за изпълнение на договора, валидна ще бъде цената за изпълнение на договора. Ако такова несъответствие бъде открито, изпълнителят се задължава да приведе цените на отделните видове СМР и другите дейности в съответствие с цената за изпълнение на договора. В случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на изпълнителя.

- ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите разпоредби  и клаузите на Договора;

- ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на Договора.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предложил или предоставил, нито ще предложи или предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от изпълнението на Договора, на лица, заемащи  ръководни длъжности или са служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни Строежа на обществената поръчка, а именно обект: Път ІІ-18 «Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на Строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:

- изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Технологично-строителната програма, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР;

- действителните количества необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта;

- доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти;

- производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа;

- ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда Строежа;

- в случаите, когато е необходимо в допълнение на инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на Строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;

- извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения;

- извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

- организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази ал. 2, в съответствие с изискването на българското законодателство.

- съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;

- участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

- отстраняване на Дефектите, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

- отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове.

- Поставяне на информационни табели на Строежа, съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, съгласно ЗУТ.

- всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на настоящия договор, включително и дейностите по Раздел XVII КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ;

- всички други дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице.

# ІV. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на ….. [………….], започва да тече от Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка) и е до Датата на изтичане на последния Гаранционен срок, съгласно настоящия договор.

(2) Срокът за изпълнение на СМР по Договора възлиза общо на …………… [………….месеца], които включват 3 /три/ месеца, за преодоляване на рискове в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които могат да се използват само при условията на чл. 6а, ал. 2. Срокът започва да тече от Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка) и е до Датата на подписване на Акт обр. 15 (Дата на приключване).

(3) В срока по ал. 2 Изпълнителят ще изпълни следните СМР в междинни срокове, определени в съответствие с Графика за изпълнение на СМР, представен с Техническата оферта.

(4) В случай на спиране на строителството по чл. 80, ал.1 срокът по ал.1 спира да тече.

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по- късно от 20 /двадесет/ дни от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да удължи срока за изпълнение.

(3) При наличието на Непредвидено обстоятелство и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задължението си за уведомяване по чл. 80, ал. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след получаване на мнението на КОНСУЛТАНТА, има една от следните възможности:

1. да определи по-късна дата за приключване на срока за изпълнение на договора, ако е налице искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 2 или

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 83, т. 2 от Договора, в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на Непредвидено обстоятелство.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, с което се удължава е съобразно времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

(5) При наличието на Непредвидено обстоятелство и ако изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също има право да прекрати Договора съгласно чл. 83, т.2 от Договора.

# Чл. 6а. (1) Във всички случаи, когато в настоящия Договор или неговите приложения е посочено, че при настъпване на определени рискове, възложени в тежест на Възложителя, Изпълнителят e длъжен да ускори работата си по други дейности, включени за изпълнение в съответния участък и/или друг участък на обекта, в рамките на предложената цена, включително чрез прехвърляне на членове на своя екип и оборудване от дейностите, засегнати от такова закъснение, по начин, който да позволи завършването на договора в срока по чл. 5.

# (2) В случай, че е невъзможно забавянето да бъде преодоляно по реда на ал. 1, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в зависимост от времевия ефект, който оказва върху графика за изпълнение има право да предложи, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да одобри съответната част от 3 /три/  месечния срок предвиден в графика за изпълнение да бъде използван за  преодоляване на съответния риск.

# (3) Правото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 1 и ал. 2 се упражнява по реда на чл. 6, ал. 2.

# V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Чл. 7. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на .................[посочва се в съответствие с Ценовата оферта] лв. без ДДС, непредвидени разходи от 10 /десет/ %  от цената за изпълнение на Договора без стойността на дейностите по комуникационния план за изпълнението на мерките по публичност и комуникация /100 000 лв без ДДС/, в размер на  …………..................[посочва се в съответствие с Ценовата оферта]. Общата цена за изпълнение на договора с включени непредвидени разходи е в размер на …………………… без ДДС или …………………………. с ДДС.

(2) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  Заменителните таблици по време на изпълнение на строителството се приемат с протокол между изпълнителя, проектанта, възложителя и консултанта по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимост.

(3) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

(4) Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР.

(5) Непредвидените работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между изпълнителя, възложителя и консултанта по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

(6) Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по ал. 5 количества, на базата на единичните цени, предложени с Ценовата оферта в количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база посочените от изпълнителя в Ценовата оферта елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка							…………….лв./час

- допълнителни разходи върху труд            			………………%

- допълнителни разходи върху механизация			………………%

- доставно- складови разходи					………………%

- печалба								………………%

(7) В случай, че размерът на непредвидените работи надхвърля 10 /десет/ %, то разликата в количествата необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е включена в цената за изпълнение на договора.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на Договора.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че оферирайки Количествено-стойностната си сметка, е изложил пълно и окончателно посочените от него ставки и цени за съответните видове работи, така че общата стойност на СМР покрива всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок за изпълнение на СМР и включва следното:

1. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. цената на Финансовия риск;

3. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

4. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши, както и тяхната единична цена;

5. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора.

6. В случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10) Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите на т. 2 от чл. 43, ал.2 от Закона за обществени поръчки.

(11) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

(12) Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово ................[лв.], представляващи .............[10 на сто] от Цената за изпълнение на Договора, с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи за Оборудване и Строителни материали, които са му необходими за изпълнението на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва, че е използвал авансовото плащане съгласно предназначението му чрез представяне на копия от фактури, други платежни документи и/или договори.

(3) Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10 %  от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 9, ал. 2.

(4) Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

Чл. 9. (1) Междинните плащания се извършват въз основа на:

1. количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция;

2. доклад за извършените СМР, който съдържа и информацията по чл. 45 от този Договор, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР;

3. междинен сертификат за изпълнени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на сертификата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, а всяко следващо – при реализиране на поне толкова процента от Цената за изпълнение на Договора, равняващи се на процента, обуславящ първото плащане, увеличен минимум с още толкова процента (т.е. при достигане на поне 10%, 15% и т.н. % от Цената за изпълнение на Договора).

(3) Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 90% от стойността на Договора.

Чл. 10. (1) КОНСУЛТАНТЪТ, на базата на документите по чл. 9, ал.1, т. 1 и 2 по-горе, проверява и удостоверява междинната, съответно окончателната сума, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след което представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение междинния сертификат, съответно Сертификатът за съществено завършване на работите.

(2) От сумите по Междинния сертификат и по Сертификата за съществено завършване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада пропорционална сума до окончателното разплащане за погасяване на авансовото плащане по чл. 8, ал.1.

(3) Остатъкът от сумите по Междинния сертификат и по Сертификата за съществено завършване се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 60 - дневен срок, считано от датата на представяне на фактурата.

(4) При забавяне на дължимите плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на  законната лихва за забава.

# VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява Оборудването, посочено в Техническата оферта, което му е необходимо за точното изпълнение на Договора.

(2) При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и използва Оборудването, посочено в Техническата оферта по вид, номеклатура,  брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на лизинг или от подизпълнители.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и ще използва техническо оборудване за изпитване и изследване и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност Оборудването съгласно оферираното в Техническата Оферта. Нарушаване на изискванията по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение на СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се счита за неизпълнение на този Договор и ще бъде основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 85, ал. 2, т. 1 от този Договор.

(5) Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да наложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка определена по правилата на чл. 85, ал. 4 от договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на изрично, писмено, предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласието се дава само ако предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по-добри от тези на Оборудването, посочено в Техническата оферта

(7) Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото оборудване се отразяват в Плана за безопасност и здраве.

# VІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с Екип от ръководни служители и работници  в съответствие с Техническата оферта, както следва:

(2) Замяната на ръководни служители е допустима в случай на непредвидени обстоятелства, след предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако образованието, квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по-добри от тези на предишните.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск броя и специалностите на работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните Дейности по договора, след като предварително писмено уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строителната площадка в 3-дневен срок от получаване на искането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора.

(5) Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен служител или работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойката определена в чл. 85, ал. 5 от договора.

# VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 13. (1) За извършване на Дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема Подизпълнителите, посочени в неговата оферта.

(2) Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва частична или цялостна промяна на посочените в офертата Подизпълнители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия.

(7) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи.

(8) Сключването на договор с Подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 85, ал. 2, т. 2.

Чл. 14. При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

# ІХ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл. 15. (1) Строителните продукти, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е купил за извършване на СМР със сумата по преведения аванс (ако се предвижда такъв) съгласно чл.8, ал. 1 от Договора и които са описани в Количествено-стойностната сметка, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Рискът от повреждането или унищожаването на Строителните продукти по ал. 1 се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на Графика за изпълнение на СМР.

(2) Списък с доставчиците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с които той е сключил или ще сключи договори за доставка на Строителните продукти по Договора е представен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва и влага в строителството строителните продукти, посочени в Техническата оферта и по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно  Проектната документация, Техническите спесификации и в съответствие с всички приложими Законови разпоредби;

(2) Строителните продукти, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

Чл. 18. (1) Изпълнителят има право да променя на свой риск Строителните продукти, които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Проектната документация и Техническата спесификация, и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и, че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително Консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) Промяна на Строителните продукти може да се наложи и извършва в случай на изменение на Инвестиционния проект. Промяната може да се извърши при спазване на изискванията на ал.1.

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2  промяната се извършва след одобрение на Проектанта или Консултанта, вписано в Заповедната книга.

(4) Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то отговорността за това ще бъде изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. (1) Ако се окаже, че даден строителен продукт не е определен в Проектната документация и Техническата спецификация, то същият следва предварително да бъде одобрен от КОНСУЛТАНТА. КОНСУЛТАНЪТ няма право да одобрява строителни продукти, които не съответстват на стандартите или за които няма технически одобрения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на КОНСУЛТАНТА надлежни доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със стандартите,  Проектната документация и Техническата спецификация.

(3) Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от КОНСУЛТАНТА ще се счита за неизпълнение на договора.

# Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМР

Чл. 20. (1) Периодът от подписването на Договора до Началото на строителството се счита за подготвителен период за организиране на строителния процес и не е част от срока по чл. 5 от настоящия Договор.

(2) Подготвителният период включва:

1. извършване на необходимите действия за и съставяне на Протокол, обр. № 1 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на Строежа;

2. извършване на необходимите действия за и съставяне на Протокол, обр. № 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за откриване на Строителната площадка ;

3. извършване на действията по разчистване на Строителната площадка и извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

4. одобряване на актуализирана Технологично-строителна програма.

(3) Отговорност за извършване на действията по ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 носи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, а за действията по ал. 2, т. 3 – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ;

(4) Продължителността на подготвителния периода за извършване на действията по подготовка на строителството по ал. 2, т. 3 е шестдесет дни.

Чл. 20а (1) В случай че геоложките условия в действителност се различават от геоложките условия в местата на проучването (сондажи, шурфове и др.), посочени в Инвестиционния проект, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържащ се в документацията за възлагане на обществената поръчка, и това доведе до забавяне на изпълнението на Договора, графикът за изпълнение се ревизира при условията на чл. 6а за времето, през което изпълнението е забавено в резултат тези неточности. За избягване на съмнение правилото на предходното изречение не се прилага за Допълнителното проектиране.

(2) В случай че се наложи извършването на допълнителни работи в резултат на неточни данни, посочени в Инвестиционния проект, те ще бъдат извършени за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъдат  възложени отделно по реда на ЗОП.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за геоложки условия извън тези в местата на проучване. Откриването на такива геоложки условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да бъде основание за увеличаване на Цената за изпълнение на договора или за удължаване или спиране на срока за изпълнение на договора.

Чл. 20б. В случай, че след началото на изпълнението се наложи допълнително отчуждаване или промяна на предназначението на земите, както и изменение на разрешението за строеж в резултат на такова отчуждаване или промяна на предназначението на земите, графикът за изпълнение се ревизира при условията на чл. 6а за времето, през което изпълнението е забавено в резултат на тези процедури.

Чл. 20в. (1)Всички елементи на техническата инфраструктура, които следва да бъдат преместени и/или възстановени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на строително-монтажните работи, са посочени в Инвестиционния проект.

(2) В случай че се наложи преместването и/или възстановяването на елементите на техническата инфраструктура, непосочени в Инвестиционния проект и това доведе до забавяне на изпълнението на Договора, графикът за изпълнение се ревизира при условията на чл. 6а за времето, през което изпълнението е забавено в резултат тези дейности.

(3) В случай че се наложи преместването и/или възстановяването на елементите на техническата инфраструктура, непосочени в Инвестиционния проект, те ще бъдат извършени за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не могат да бъдат основание за увеличаване на Цената за изпълнение на договора.

Чл. 20г.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни Строежа в съответствие с Инвестиционния проект.

(2) Всички дейности, изпълнението на които се налага в резултат на установени грешки и непълноти в Инвестиционния проект се извършват за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Разпоредбата на предходната алинея се прилага и при промени в инвестиционния проект, в резултат на влизане в сила на Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн. ДВ, бр. 13 от 2012 г.).

(4) В случай, че се наложи извършването на дейности, резултат на установени грешки и непълноти в Инвестиционния проект, и това доведе до забавяне на изпълнението на Договора, графикът за изпълнение се ревизира при условията на чл. 6а за времето, през които изпълнението е забавено в резултат тези дейности.

Чл. 21. В деня на съставяне на Протокол обр. 2а, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да въведе ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителната площадка съгласно изискванията на нормативните актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на Строителната площадка и е взел разрешение за строеж за Строежа.

Чл. 22. (1) След осигуряване на достъп до Строителната площадка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при спазване разпоредбата на чл.7, ал. 3, т.5 и т.6 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. да извърши прецизно геодезическо замерване на теренната основа на Строежа. Резултатите от екзекутивното замерване се отразяват в надлежно изготвен, проверен и подписан съвместно с КОНСУЛТАНТА протокол, който се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с КОНСУЛТАНТА, се задължава в срок до 14 календарни дни след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършеното замерване по ал. 1, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпоставка между проектните и екзекутивните данни и уточняване на евентуални различия в количествата на отделните видове работи за изпълнение на Строежа.

Чл. 23. (1) В срок от един месец след осигуряване на достъп до Строителната площадка и след уточняване на количествата по чл. 22, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение актуализирана Технологично-строителна програма, с вкл. в нея График за изпълнение на СМР в срока по чл. 5, ал. 2, съгласно Приложение № 4 към този Договор. Актуализиланата технологично-строителна програма, следва да съответства на представената в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технологично -строителна програма и График за изпълнение на СМР, като сроковете се конкретизират по дати, съобразно датата на подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка. При изготвяне на технологично – строителната програма ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази със спецификите на отделните дейности, за да бъдат извършени те при най-подходящи климатични и др. условия с цел осигуряване на качество на строителството и запазване крайния срок за Окончателното завършване.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да преработи Технологично-строителната програма, когато се изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с всички негови указания.

(3) Изготвянето на Технологичната-строителна програма се счита за потвърждение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че той е огледал и проучил Строителната площадка и заобикалящия я участък, че е запознат с всички нейни особености, които са от значение за точното изпълнение на СМР и, че няма никакви възражения или въпроси към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тази връзка.

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ има право да дава мотивирани писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на СМР.

(2) Указанията по предходната алинея се отразяват в заповедната книга на обекта и през периода на „спиране” не тече срока за изпълнение на договора.

Чл. 25. Поне веднъж месечно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, а по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и Подизпълнителите, ще провеждат координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписва протокол.

# ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 26. (1) КОНСУЛТАНТЪТ осъществява функции по строителен надзор и представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осъшествява дейности в процеса на строителството, включително на координатор за безопасност и здраве, и в Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, договора между него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ има право на достъп до Строителната площадка и Строежа, по което и да е време в процеса на извършване на СМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на договора.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще подсигури, че по което и да е време той ще разполага с компетентно отговорно лице на Строителната площадка или Строежа, така че каквито и да са предписания, инструкции и/или заповеди, дадени от КОНСУЛТАНТА във връзка с СМР по този Договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и инструкции на КОНСУЛТАНТА, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на Строежа съобразно Проектната документация, Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законовите разпоредби, вкл., но не само до:

1. законосъобразното започване на строежа;

2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на Строежа;

5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация;

6. оценката за енергийна ефективност на Строежа;

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено предварителното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. промяна в Технологично-строителната програма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите по чл. 43, ал. 1 от този Договор;

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството Строителни продукти, поискано при условията на чл. 51, ал. 3. Разходите, свързани с такива изпитвания (тестове) и инспекции ще бъдат поети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако бъде установено, че СМР и Строителните продукти не съответстват на клаузите по този Договор. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за направените от него разходи във връзка с изпитванията и инспекциите;

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в трудово-правни или др. отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.

Чл. 29. (1) КОНСУЛТАНТЪТ координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за качеството на извършените СМР, както и проверява ценообразуването и първичните разходо-оправдателни документи за отчитане и изплащане на извършеното строителство.

(2) Въз основа на оценката на документацията по чл. 9, ал.1 от този Договор, както и след инспектиране и/или провеждане на изпитване на извършените СМР, КОНСУЛТАНТЪТ  потвърждава или отказва да потвърди за плащане сумите, посочени в Междинните сертификати за изпълнени СМР и Сертификатът за съществено завършване на работите.

Чл. 30. (1) Независимо от задълженията на КОНСУЛТАНТА към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на СМР по този Договор в съответствие с неговите клаузи.

(2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по никакъв начин не може да бъде изменена от упражняването, на което и да е право или задължение на КОНСУЛТАНТА, вкл. одобряване на действие, бездействие или документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

Чл. 31. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на приложимите Законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от Председателя на Управителния съвет на АПИ и/или упълномощени от него лица, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ са писмено уведомени. При изпълнение на дейностите по този Раздел ХІ като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор действа и КОНСУЛТАНТЪТ.

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ формира екип за управление на този Договор (Екип за управление на проекта), той уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за дадените пълномощия и ограничения на ръководителя на екипа.

(3) В изпълнение на договорно регламентираните си правомощия за контрол на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява контрол върху изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора чрез Директора на дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”. Обхватът на контрола и реда за извършването му са регламентирани съгласно Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура” (Приет от Министерския съвет с ПМС 295 от 10.12.2009 г.).

# ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 32. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;

2. осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство през целия период на изпълнението на Строежа;

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна отговорност;

5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани страни;

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности;

7. съгласува всички налагащи се промени в Технологично-строителната си програма по време на изпълнение на Строежа с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА;

8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

9. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни документи;

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V от настоящия Договор;

12. влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната документация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от КОНСУЛТАНТА;

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническите спецификации;

14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на строителството не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност;

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период до изтичането на последния Гаранционен срок по Договора

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, съдържащи се в докладите от проверки на място;

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.

(3) Което и да е констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение на изискването за законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 85, ал. 2, т.1.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по изпълнението на Строежа.

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е причинена от Непредвидено обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорността по ал. 1 и ал. 2, ако трудовата злополука е в резултат от виновно действие/бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на негов представител или служител. В този случай отговорността се поема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Проектната документация, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност.

(2) При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;

2. подзаконови нормативни актове;

3. договора;

4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

5. стандарти и технически одобрения;

6. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към влаганите в строежа строителни продукти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

(4) Основният текст на Договора и неговите допълнения имат предимство пред неговите приложения. При противоречие между отделните части на Договора, те ще имат приоритет в съответствие с тяхната последователност на изброяване, като Приложения към договора:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация;

- Приложение № 2 – Инвестиционен проект и разрешение за строеж;

- Приложение № 3 – Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Приложение № 4 –Актуализирана Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР, включително календарен и километричен план - график за изпълнение на СМР;

- Приложение № 5 – Документи по чл. 47, ал.1 и ал.2 от Закон за обществените поръчки и по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/;

- Приложение № 6 – Гаранция за изпълнение на Договора (по образец Приложение № 15 от документацията, в случай, че е банкова или парична сума);

- Приложение № 7 – Гаранция за авансово плащане (ако се предвижда такава, по образец Приложение № 18 от документацията);

- Приложение № 8 – Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от І-ва категория или еквивалентен документ;

- Приложение № 9 - Нотариално заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ;

- Приложение № 10 - Нотариално заверено копие на Сертификат за система за управление на качеството;

- Приложение № 11 – Комуникационен план за осъществяване на мерките за информация и публичност;

- Приложение № 12 - Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

- Приложение № 13 - Споразумение за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него подизпълнители в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – ако е приложимо;

Чл. 37. (1) СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища или имоти, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване;

2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

Чл. 39. (1) При разкриване на археологически находки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и/или КОНСУЛТАНТА;

2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата.

(3) Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната площадка.(4) В случай, че разкриването на археологически находки доведе до забавяне на изпълнението на изпълнението на Договора, графикът за изпълнение се ревизира при условията на чл. 6а за времето, през което изпълнението е забавено в резултат тези дейности.

Чл. 40. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и Техническите спецификации, както и на Технологично-строителната програма.

(2) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на срока за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването му.

Чл. 41. (1) В случаите по чл.38, чл. 39 и чл. 40, в 3-дневен срок от уведомяването, съответно нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране на строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, указани от компетентните органи.

(3) За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(4) Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен протокол, в който:

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи ;

2. посочват срока, през който работата е била спряна и

3. обосновават необходимостта от удължаване на Междинните срокове от Графика за изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР поради открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава като се отчете изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на останалата част от Строителната площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по Договора.

Чл. 42. (1) За периода на временното преустановяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член.

Чл. 43. (1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или КОНСУЛТАНТЪТ по строителството предприемат действия за преодоляване на изоставането в следния ред:

1. предупреждават ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и изискват от него да се поправи и да ускори работата;

2. ако след като са го предупредили  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продължава да е в забава от междинните срокове по Графика за неизпълнение и има сериозни основания, че няма да спази срока на приключване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи ревизирана Технологично-строителна програма и придружаващ доклад, описващ ревизираните методи, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага да възприеме, за да ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за изпълнение на СМР или до датата на подписване на Акт обр. 15.

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ не одобрят ревизираната програма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да даде друго нареждане, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възприеме тези ревизирани методи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на ревизираната Технологично-строителна програма по ал.1 и 2 за ускоряване на СМР.

(4) Ако вследствие на реализацията на ревизираната Технологично-строителна програма по ал. 1 и ал. 2 са причина ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да понася допълнителни разходи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за тези разходи.

(5) Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по- голяма от 30 (тридесет) дни от съответния междинен срок, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, съгласно чл. 85, ал. 1, т.1.

Чл. 44. (1) При изпълнение на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(2) След завършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява от Строителната площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната площадка и на граничещите й обекти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на Договора.

# ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 45. (1) До 5-то число на всеки месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение доклад за хода на изпълнение на договора, в т.ч. и СМР, извършени през предходния месец. Докладът съдържа още информация относно въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР.

(2) Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяни на КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по строителството в четири копия. Първият доклад ще покрива периода до края на първия календарен месец след Началото на строителството. Отчитането ще продължава дотогава, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни всички работи, необходими за изготвянето на Сертификат за окончателно завършване на работите.

(3) Всеки доклад трябва да включва:

1. диаграми, подробни описания на напредъка, документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доставка, изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; включително и тези етапи от работата на всеки Подизпълнител;

2. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката;

3. производството на всяка основна единица от доставките и продуктите - името на производителя, мястото на производство, сертификати и/или декларации за съответствие от производителя и същинската или очакваната дата за:

а) начало на производството;

б) инспекции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в) проби, експедиция и пристигане на площадката;

4. отчети за персонала и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. статистики по безопасността, включително данни за опасни инциденти и дейности във връзка с опазването на околната среда и връзките с обществеността;

6. сравнения между действителния и планирания напредък, по видове работи и участъци (ако има такива) заедно с подробно описание на всички събития или обстоятелства, които могат да изложат на опасност завършването съгласно Договора и мерките, които са (или ще бъдат) предприети за преодоляването на забави;

7. приложени документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР.

# ХІV. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА

Чл. 46. (1) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(2) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не иска да изпълни предписание или заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

(4) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.

# ХV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 47. (1) Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.

(2) Неспазването, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на изискванията на Проектната документация, на Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 85, ал. 2, т. 1 или т. 2 от този Договор.

Чл. 48. (1) Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се установява с:

1. междинните сертификати за плащане, Сертификатът за съществено завършване и  Сертификатът за окончателно завършване на работите;

2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

3. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;

4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната документация;

5. протоколи от проверки извършвани от органите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва:

1. от КОНСУЛТАНТА при осъществяване на непрекъснат надзор по време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на КОНСУЛТАНТА с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. от Проектанта, в съответствие с договора за авторски надзор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – чрез дирекция “Анализ на риска и оперативен контрол” и „Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти” (ЦИПТНЕНС).

Чл. 49. По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР, както и да изисква:

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването  на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.)

Чл. 50. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или КОНСУЛТАНТЪТ проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в уведомлението.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за Недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Сертификат за плащане на работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно (Скрити недостатъци).

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

.

Чл. 51. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации.

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в единичните цени на отделните видове работи.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите спецификации.

(4) Разходите за изпитванията по ал. 3 са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на чл. 28, т. 9 от този Договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез своята дирекция “Анализ на риска и оперативен контрол” и Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти (ЦИПТНЕНС), има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването на  Графика за изпълнение на СМР и на Технологичната-строителна програма и др.

# ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Чл. 52. След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвянето на екзекутивната документация следва да бъдат предвидени в Цената за изпълнение на договора;

Чл. 53. (1) Ако е налице Съществено завършване на СМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за готовността си да предаде Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В 14-дневен срок след получаване на уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава собствена приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено.

(3) След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) В 7-дневен срок от съставянето на Констативен акт обр. 15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на КОНСУЛТАНТА изготвеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Сертификат за приключилите СМР („Сертификат за съществено завършване”).

(5) КОНСУЛТАНТЪТ проверява извършените работи, удостоверени в Сертификата за съществено завършване и го предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

Чл. 54. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е достигнал Съществено завършване на СМР, установено от приемателната комисия по чл. 53, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки написани в Констативен акт обр. 15.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за готовността си за предаване на работите по реда на чл. 52 и 53.

Чл. 55. (1) В 14-дневен срок след съставянето на Констативен акт обр. 15, КОНСУЛТАНТЪТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за извършените СМР.

(2) В 7-дневен срок след получаване на окончателния доклад по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2, като осигури разходите по нея.

Чл. 56. (1) При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението и приемането на строителството Държавната приемателна комисия съставя Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(2) Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа.

(3) Въз основа на Протокол обр. 16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за подписване на Сертификат за окончателно завършване на работите, с който се удостоверява, че предвидените по договора работи са изпълнени, в т.ч. и предписаните с Протокол обр. 16.

# ХVІІ. комуникационен ПЛАН ЗА изпълнение НА мЕРКИte ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 57. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява изисквания по отношение на информацията и публичността заложени в глава ІІ, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, както и Ръководство за изпълнение на мерките за информация и публичност на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и Процедурен наръчник за управление и изпълнение на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. в частта информация, комуникация и публичност. Горецитираните документи могат да бъдат намерени на страницата на ОП „Транспорт“ www.optransport.bg, в рубриката „Документи“ .

(2) В срок до един месец след датата на подписване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разработи Комуникационен план за изпълнението на мерките за информация и публичност, спазвайки приложения образец към Процедурния наръчник за управление и изпълнение на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. в частта информация, комуникация и публичност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща разработения Комуникационен план на електронен и хартиен носител в 4 /четири/ еднообразни екземпляра за съгласуване от КОНСУЛТАНТА. В случай на несъответствия на Комуникационния план с Процедурния наръчник и Ръководството, КОНСУЛТАНТЪТ го връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с препоръки за отразяване  в срок до 5 /пет/ дни от получаването им. Съгласуваният от КОНСУЛТАНТА Комуникационен план се изпраща за преглед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След одобрението на Комуникационния план от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г., документът се прилага като Приложение № 11 към този Договор. Липсата на одобрен Комуникационен план от страна на УО на ОПТ не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да изпълнява мерките за информация и публичност за проекта .

(3) Комуникационният план следва да има следното минимално съдържание:

1. Увод;

2. Кратко описание на проекта;

3. Цели на комуникационния план:

3.1.Основни;

3.2.Специфични;

4. Целеви групи;

5. Комуникационни канали;

6. Комуникационни инструменти;

7. План за действие;

8. Индикативен бюджет и количествени индикатори;

9. Правила за допускане до строителната площадка/ мястото на изпълнение на операциите;

10. Административно звено /експерт, отговорен за изпълнението на комуникационния план на проекта;

11. Наблюдение и отчетност на изпълнението на комуникационния план.

(4) Предвидените за изпълнение мерки за информиране и публичност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да включват като задължителен минимум:

- Организиране на официална церемония „Първа копка”;

- Организиране на официална церемония за официално откриване на обекта;

- Изработка и монтиране на информационни билбордове за периода на изграждане на обекта;

- Изработка и монтиране на постоянни обяснителни табели след приключване изграждането на обекта;

- Изработка и разпространение на информационни материали;

- Професионално фотозаснемане на СМР.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова информация във връзка със Строежа, информационните материали, оформлението на билбордове  и постоянните обяснителни табели и др., които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да разпространява и използва.

Чл. 58. (1) По време на изпълнението на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да постави на видими места рекламно-информационни билбордове с подходящ размер на строителната площадка на всеки обект.

(2) На билборда трябва да бъдат визуализирани емблемата на ЕС, наименованието на фонда, чрез който се финансира проекта, лого и слогана на ОПТ „По-близо, по-близки…”, като тези елементи трябва да заемат минимум 25% от площта на билборда.

(3) На подходящо място на билборда трябва да бъде визуализирано логото на Националната стратегическа референтна рамка на Р България.

(4) На подходящо място на билборда трябва да бъдат визуализирани наименованието и логото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да постави постоянни обяснителни табели на видно място и с подходящ размер, не по-късно от 3 месеца след приключване на работите по обекта.

(6) Информационните упоменателни табели трябва да информират за наименованието и стойността на проекта, както и да отговарят на изискванията на ал. 2, 3 и 4 от чл. 58.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва правила относно техническите характеристики, касаещи информацията и публичността, като всички материали за информация и публичност, насочени към различните целеви групи, трябва да включват следното:

(8) Европейският символ, съгласно графичните стандарти, заложени в Анекс І на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година, относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и изписване на текста „Европейски съюз”;

1  Посочване на Кохезионен фонд като финансиращ фонд;

2 Логото и слога на ОП „Транспорт” и Националната стратегическа референтна рамка на Р България, съгласно Насоките за визуална идентичност на Централния информационен офис.

3. Техническите изисквания по отношение на графичното изобразяване на Европейския символ, на логото на НСРР и на логото и слогана на ОП „Транспорт”, могат да бъдат намерени на www.optransport.bg, в рубрика „Документи”.

Чл. 59. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всеки 6 /шест/ месеца изпълнението на Комуникационния план и извършените дейности за информация и публичност, до пето число на следващия шестмесечието месец.

(2) Изпълнителят публикува на първа страница на своя интернет сайт банер с линк към страницата на ОП „Транспорт” www.optransport.bg.

# ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 60. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал Гаранция за изпълнение на договора.

(2) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ............[лв], представляващи 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и неотменима банкова гаранция.

Първи вариант

Чл. 61. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), преведена по Набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на чл. 62, 30 (тридесет) дни след изтичане на последния гаранционен срок, в това число влиза и ганционния срок за съоръжението.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Втори вариант

Чл. 61. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена по образеца в документацията за участие или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след съгласуване с последния.

(2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е 30 (тридесет) дни след изтичане на последния гаранционен срок, в това число влиза и ганционния срок за съоръжението.

Чл. 62. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

Чл. 63. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора по реда на чл. 85, ал. 1, т. 3.

Чл. 64. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации.

Чл. 65. Гаранционните срокове са както следва:

- за СМР без пътни съоръжения - 5 години.

- за пътни съоръжения – 10 години.

Чл. 66. Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Разрешението за ползване на Строежа.

Чл. 67. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото отстраняване.

Чл. 68. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от непредвидено обстоятелство.

Чл. 69. (1) В случай, че банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 70. (1) В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответния добавък и/или анекс към издадената гаранция за изпълнение, отразяващ намаляването й с размера на усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойност.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този Договор след като даде достатъчен срок за изпълнение на задължението, но не повече от 30 (тридесет) дни.

# ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 71. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил СМР до степен на Съществено завършване до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ КОНСУЛТАНТА или непредвидено обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, различни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 20% (двадесет процента) от Цената за изпълнение на Договора.

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% [….лв.] на ден за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет процента) от Цената за изпълнение на Договора [….лв.].

Чл. 72. (1) При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на пет (5) на сто от стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 (пет) на сто .............. [лв] от цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

Чл. 72а. (1) При прекратяване на Договора в случаите по чл. 85, ал. 2, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на договора. Във всички случаи на прекратяване /разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.

(2) При прекратяване на Договора в случаите по чл. 86, ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не повече от 3% (три) от стойността на изпълнените СМР.

(3) При неспазване на задължението по чл. 3, т. 4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 11, ал. 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.

(4) При неспазване задълженията си по чл. 12 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.

Чл. 73. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по чл. 71, чл. 72  и чл. 72а неустойки от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или, от която и да е друга сума (Сертификати и др.), дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

# ХХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 74. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(3) За времетраенето на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните алинеи, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

Чл. 75. През времетраенето на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до Началото на строителството да сключи и да поддържа до датата на издаване на Разрешението за ползване на Строежа допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху СМР или части от тях, Строителните продукти и Оборудването, намиращи се на Строителната площадка.

Чл. 76. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Чл. 77. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

(4) Застрахователните полици и документите за плащането на премиите по тях на задължителните застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 171 от ЗУТ са описани в Приложение № 9 към този Договор.

# ХХІ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл. 78. (1) В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след изтичане на срока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Известие за Дефект, което съдържа срок за отстраняване на Дефекта.

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, Изпълнителят информира писмено Възложителя за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта.

(3) В случай, че Изпълнителят откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава сума от Гаранцията за изпълнение на гаранционните задължения, независимо от формата, под която е представена, която покрива направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи за отстраняването на Дефекта.

(4) В случай, на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за отстраняване на Дефект в Гаранционните срокове, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.

# ХХІІ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ

Чл. 79. (1) През времето, докато Договорът е в сила, както и за период, до изтичането на последния Гаранционен срок по Договора, Изпълнителят се задължава да поддържа архив за всички услуги, предоставени по Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, може по всяко време да изиска документация или всякаква друга информация за извършените СМР и може да преглежда и проверява посочената документация, без с това да затруднява дейността на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и институции извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочените в Договора, във връзка с изпълнението на задълженията си по него.

(4) Изпълнителят ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще изпълнява всички свои задължения, като изцяло съблюдава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

# ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 80. (1) При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Нередвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за :

а) очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на непредвиденото обстоятелство;

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай, че Страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.

(7) Удостоверяването на възникнало непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 81. (1) От датата на настъпване на Непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

(2) Доколкото Непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

Чл. 82. (1) Страните могат да изменят този Договор по изключение:

- когато в резултат на Непредвидено обстоятелство се налага промяна на междинните срокове от Графика за изпълнение на СМР и/или на крайния срок за изпълнение на договора по чл. 5, освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати поради липса на интерес от изпълнение на задълженията по него в случай, че СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство;

- при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия.

- при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.

Чл. 83. Договорът се прекратява при следните случаи:

- поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните;

- с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) дни поради наличие на Непредвидени обстоятелства;

- отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за изправната страна или за изпълнението на Договора;

- ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

- влизане в сила на Акт на Компетентен орган, установяващ незаконосъобразно протичане на процедурата по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение.

Чл. 84. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:

1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по Договора;

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

г) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

ж) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

з) при неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 7 в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

и) при неизпълнение на задължението по чл. 85, ал. 1, т. 3.

Чл. 85. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на междинните срокове в Графика за изпълнение на СМР, съгласно ревизираната Технологично-строителна програма;

2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 30 (тридесет) дни;

3. при неизпълнение на задължението по чл. 70, ал. 2 в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

3. в случай, че до 45 (четиридесет и пет) дни от Началото на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е осигурил посочените в Техническата оферта Оборудване, Строителни продукти и Екип за изпълнение.

(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3,  се прилага разпоредбата на чл. 72а, ал. 1 от Договора. Във всички случаи на прекратяване /разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява цялата Гаранция за изпълнение на договора.

Чл. 86. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено предупреждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите плащания с повече от 120 (сто и двадесет) дни след изтичане на срока по чл. 10 ал. 3. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на законната лихва за забава върху просрочената сума.

(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение по реда на чл. 72а, ал.2.

# ХХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 87. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 88. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по този Договор.

(2) Изпълнителят не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен, ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Председателя на Управителния съвет на АПИ или упълномощено от него лице.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване на изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Консултанта, на Проектанта, на ОЛАФ, на Министерството на финансите, на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова институция, няма да се смята за нарушение на ал. 1- 9 включително.

Чл. 89. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по раздел ХХІІ, ХХІV и ХХV от този Договор.

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята за нарушение на чл. 87, ал. 1 от този Договор.

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на условията на този Договор.

Чл. 90. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели ХХІІ, ХХІV и ХХV представлява неизпълнение на Договора.

# ХХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 91. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

Чл. 92. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с Възложителя или изпълнителя, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г.

Чл. 93. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

Чл. 94. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни функции и/или експерти, както и членове на Екипа за управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от една година след  прекратяване на правоотношенията на служителя с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от изтичане на Срока на договора, независимо от основанието за прекратяване. При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2,5% (две цяло и пет десети) от Цената за изпълнение на Договора.

# ХХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 95. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

(3) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора.

Чл. 96. Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 3 (три) дни.

Чл. 97. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 98. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава препоръка за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на препоръка за добро изпълнение.

Чл. 99. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 100. (1) Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София 1606, бул. „Македония” № 3;

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [изписва се име и адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ].

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 101. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 102. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Чл. 103. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация;

- Приложение № 2 – Инвестиционен проект и разрешение за строеж;

- Приложение № 3 – Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Приложение № 4 –Актуализирана Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР, включително календарен и километричен план - график за изпълнение на СМР;

- Приложение № 5 – Документи по чл. 47, ал.1 и ал.2 от Закон за обществените поръчки и по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/;

- Приложение № 6 – Гаранция за изпълнение на Договора;

- Приложение № 7 – Гаранция за авансово плащане (ако се предвижда такава);

- Приложение № 8 – Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от І-ва категория или еквивалентен документ;

- Приложение № 9 - Нотариално заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ;

- Приложение № 10 - Нотариално заверено копие на Сертификат за система за управление на качеството;

- Приложение № 11 – Комуникационен план за осъществяване на мерките за информация и публичност;

- Приложение № 12 - Споразумение в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

- Приложение № 13 - Споразумение за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него подизпълнители в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – ако е приложимо;

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

...................................................

Този Договор е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

……………………………..			           		………………………….

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора.

При сключване на договора се добавя приложимата алинея на чл. 74 от ЗОП.

Когато е приложимо за изпращане на обявлението в ОВ на ЕС

Когато Договорът се подписва от упълномощено лице, тази точка съответно се редактира.

Тази и следващите декларации ще бъдат съответно променени, според статута на Изпълнителя (ФЛ или обединение). Ако Изпълнителят е обединение, при подписване на Договора чл. 3 ще се допълни със следния текст: «Участниците в обединението на Изпълнителя са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На възложителя не може да му се правят възражения, изключващи солидарната отговорност, дори и те по някакъв начин да са включени в офертата»

Оставя се само приложимият текст. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП, във връзка с чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, ако в офертата си участникът е посочил ЕИК, Възложителят няма право да изисква „доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.”

При подписване на договора в текста се оставя вариантът, избран от Изпълнителя и посочен в Техническата оферта

Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на Изпълнителя