Приложение А

Описание на обекта на поръчката:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнението на проучвателно -проектантски и възстановителни работи за обект:

„Пропадане на пътно платно при км 4+250 на републикански път III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял“

Информация за обекта:

1. Срока на изпълнение на поръчката е не повече от 100 (сто) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:

- срока за изпълнение на проучвателно - проектантските дейности е 40 (четиридесет) календарни дни, от които 30 дни за разработване на проектните материали от първи етап - Проектно решение и 10 дни за изготвяне на Технически проект, след приемане на разработката в фаза Проектно решение на Технически съвет към ОПУ-Габрово;

- срока на изпълнение на строително - монтажните работи е 60 (шестдесет) календарни дни и започва да тече с подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на съставяне на констативен Акт обр.15 за установяване на годността за приемане на строежа.

- В проекто-договора да бъде упоменато, че Възложителят или Консултантът има право да дава мотивирани писмени указания на Изпълнителя да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок , за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на СМР. Указанията се отразяват в заповедната книга на обекта и през периода на „спиране“ не тече срока за изпълнение на договора .

2. Обхват и съдържание на проучвателно - проектантските работи:

За установяване на инженерно-геоложките условия в обсега на засегнатия участък, изясняване на причините, обхвата и динамика на проявилите дестабилизационни процеси, и за получаване на достатъчен обем достоверни показатели за свойствата на масива е необходимо да бъдат извършени архивни, полеви и лабораторни инженерно-геоложки и геотехнически проучвания, както следва:

- Тахиметрична снимка в М1:500 или 1:200, изготвена в координатна система 1970 и Балтийска височинна система.

- Инженерно-геоложка картировка на масива в М1:500 или 1:200.

- На геодезическата снимка да бъде определен обхвата на развилия се процес, същата да бъде съвместена с актуална кадастрална карта/план или върху картата за възстановената собственост (КВС) на землището и да дава информация за начина на трайно ползване и собствеността на терена. Набавянето на необходимите изходни данни за геодезическото заснемане в цифров вид и на хартиен носител са задължение на проектанта.

- Извършване на достатъчен обем полско-проучвателни работи за изясняване обхвата и динамиката на дестабилизирания масив – сондажи, шурфи, разчистки. При необходимост могат да се използват и геофизични методи за проучване – електросондиране (ВЕС), сеизмика, но само като съпътстващи методи на проучване.

- Вземане на оптимален брой земни и/или скални проби (включително и от подложката) за характеристика на физикомеханичните свойства на инженерно-геоложките разновидности (минимум 3бр. от разновидност).

- Извършване на комплекс от лабораторни изследвания.

- При наличие на подземни води да се направи химичен анализ за агресивността им спрямо бетон и стомана.

- Всички полеви и лабораторни данни да бъдат обработени и представени в окончателен инженерно-геоложки доклад, включващ разчленяването на масива на инженерно-геоложки профили, получаване на изчислителни показатели на инженерно-геоложките разновидности и определяне устойчивостта на склона при различни нива на подземните води (ако има такива), динамични натоварвания и коефициента на сеизмично ускорение. Устойчивостта на масива да бъде оценена, както в моментното състояние, така и след стабилизиране на откоса. При изчисляването на устойчивостта да се определи силата, гарантираща минимално допустимия коефициент на устойчивост, посочен в действащата нормативна уредба.

- Да се направят най - малко 3 (три) инженерно - геоложки профила на участъка.

- Всеки профил да сe изчертае най - малко по три литоложки колонки.

- За определяне основните характеристики на инженерно - геоложките разновидности във участъка следва да бъдат лабораторно изпитани най - малко по три проби от разновидност.

- Инженерно-геоложкият доклад да има следното съдържание:

І. Обща част.

1. Обем и методика на полевите и лабораторните изследвания.

2. Геоморфоложки условия

3. Геоложки условия

3.1. Геоложки свити

3.2. Тектонски условия

4. Хидрогеоложки условия

ІІ. Специална част

5. Инженерно-геоложки условия

5.1. Инженерно-геоложки разновидности

5.2. Геодинамични явления и процеси

5.3. Анализ на получените резултати

6. Изводи и препоръки за проектиране на укрепителни съоръжения

6.1. Изводи

6.2. Препоръки за укрепване на дестабилизирания масив.

7. Приложения

А. Текстови

1. Сондажни колонки

2. Протоколи от лабораторни изследвания

3. Таблици със стабилитетни изчисления

Б. Графични

1. Ситуация на изследвания участък м1:200 или 1:500

2. Инженерно-геоложка картировка на засегнатия участък М1:200 или 1:500

3. Профил 1 М1:200 или 1:300

4. Профил 2 М1:200 или 1:300

5. Профил 3 М1:200 или 1:300

6. Профил 4 М1:200 или 1:300

- Проучвателно - проектантските работи се осъществяват на два етапа и съдържат:

I ЕТАП: Проектно решение

Част „Геодезия”

Част „Инженерно-геоложки проучвания”

Част „Проектно решение” - на база инженерно-геоложкия доклад се представя проектно решение, за укрепване на засегнатия участък и възстановяването му.

II ЕТАП: Технически проект

Част „Пътна” - конструкцията на настилката за локалния ремонт да се съгласувана с ЦИПТНЕНС

Част „Конструктивна” - оразмеряване на укрепителните съоръжения и статически изчисления

Част „План за безопасност и здраве”

Част „Съоръжения и комуникации на други ведомства”

Част „Временна организация на движение” по Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и „Постоянна организация на движение” съгласувани с ОПП ОДМВР.

Част „Контролно - измервателна система”

- Екземпляри

Проектните материали се представят в два екземпляра.

След преглед на представените проектни материали от  I-ви етап: Проектно решение и приемане на предложението от ТС при ОПУ-Габрово, същото да бъде подробно разработено във фаза „Технически проект”.

За преглед на техническия проект да се представят два комплекта по всички части, на български език.

След прегледа на проекта и приемането му от ТС при ОПУ-Габрово, проектните материали да се представят, както следва:

- чертежи в оригинал на български език, във формат А3, текстовата част във формат А4 - обяснителна записка, всички таблици, количествени сметки, ведомости и статически изчисления - подробни и обобщени, във вид удобен за размножаване;

- оригинал на инженерно - геоложките проучвания - 4 комплекта;

- оригинал на технически проект - 4 комплекта;

- цифров носител с окончателна информация и запис на проекта на “CD” - 2 бр.

  - Технически спецификации и/или задания

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи :

- „Закон за пътищата”,

- „Наредба № 1 за проектиране на пътища”,

- „Норми за проектиране на пътища” от 2000 г.,

- „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г.,

- „Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”,

- „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по Републиканската пътна мрежа” от 2010 г. на АПИ,

- „Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”,

- „Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”,

- Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, съоръженията и комуникациите на други ведомства и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

4. Специфични изисквания към кандидатите: няма;

- Специфични задължения и отговорности на Изпълнителя на договора.

Изпълнителят се задължава да извършва всички съгласувания на Техническия проект с всички органи и лица (всички експлоатационни дружества в зависимост от комуникациите, които се пресичат или засягат – ВиК, Електроразпределителните дружества, Телекомуникационните компании, дружествата, експлоатиращи хидромелиоративни и хидротехнически системи, собствениците на газопреносни и топлопреносни мрежи, КАТ – Пътна полиция, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, общини и други засегнати ведомства и дружества), чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

6. Стойност на поръчката – 210 000,00 лв. без ДДС или 252 000,00 лв. с ДДС.

7. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние  и технически възможности и/или квалификацията на участниците:

- Оборот от проектиране и строителство, сходни с предмета на обществената поръчка ( дейности свързани с проучване, проектиране и строителство на геотехнически обекти в участъци, засягащи пътища от Републиканската пътна мрежа), сумарно за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013) не по-малко от 500 000,00 (петстотин хиляди) лв. без ДДС;

- Икономическото и финансовото си състояние участниците доказват със заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен:

- Заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013); заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013) ;

- Заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводител, заверил финансовите отчети за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013).

- Информация за оборота от проектиране и строителство, сходно с предмета на поръчката ( дейности свързани с проучване, проектиране и строителство на геотехнически обекти в участъци, засягащи пътища от Републиканската пътна мрежа), за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя по образец и се доказва чрез референции (препоръки) за добро изпълнение, в които се посочват предмета на съответния обект, Възложителя, стойността на договора, датата на сключване, периода на изпълнение на договора, мястото на изпълнение на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

- Общо за последните 5 (пет) години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013) да са изпълнили поне 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката ( дейности свързани с проучване, проектиране и строителство на геотехнически обекти в участъци, засягащи пътища от Републиканската пътна мрежа). Изпълнението на договорите се доказва с представяне на заверено копие на издадена Референция за добро изпълнение на Участника от съответния Възложител по договора.

- Минимални изисквания към екипа, с който участниците следва да разполагат при разработването на проектната документация: инженер геолог – 1бр., пътен инженер – 1бр., строителен инженер (конструктор) – 1бр., инженер геодезист – 1бр., като всяко от посочените лица има професионален стаж минимум 5 години. За проектантите от екипа да се представят удостоверения за пълна проектантска правоспособност.

- Участниците следва да разполагат със собствена сертифицирана лаборатория или да имат сключен договор за ползването на такава.

- Да разполагат с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството;

- ръководител на Строежа - да е с специалност „Пътно строителство", „Транспортно строителство" или „ССС“ и да има минимум 5 години трудов стаж по специалността.

- ключовите специалисти:

- инженер конструктор – 1бр., - да е с специалност „ Транспортно строителство”. Да притежава трудов стаж по специалността не по-малко от 5 години и специфичен опит на подобни обекти не по-малко от три години;

- инженер геодезист – 1бр. да е специалност „Геодезия”. Да притежава трудов стаж по специалността не по-малко от пет години;

- инженер геолог – 1бр., да е с специалност „Инженерна геология”, да притежава минимум 5 години трудов стаж по специалността;

- инженер по материалите – 1бр., да е с специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство”. Да притежава стаж по специалността не по-малко от 5 години; да има специфичен опит като инженер по материалите или лаборант не по-малко от 3 години;

- координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – 1бр., да е с образование строителен инженер или професионална квалификация техник; да притежава минимум 1 година трудов стаж на тази позиция.

-	Участника да има възможност да осигури техническо оборудване за изпълнението на строително-монтажните дейности, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигури контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи (строителни машини и техника за изпълнението на обществената поръчка), но не по-малко от:

Земекопна машина - 1 бр.

- Булдозер -1 бр.

- Товарачни машини / челен товарач -1 бр.

- Пилотоизливна техника - 1 бр.

- Автосамосвали - 1 бр.

- Бетон помпа -1 бр.

- Бетоновоз - 1 бр.

- Машините и техническото оборудване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, се описват по приложен в документацията образец;

- Документите, удостоверяващи основанието за ползване на гореописаните машини и техническото оборудване са: документ за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем, лизинг, възможностите на трети лица в съответствие с тази документация, други.

8.   Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни

9.   Критерий за оценка на офертите - най-ниска цена;